## Danh sách lỗi Frontend
BẢNG TỔNG HỢP RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH MÃ LỖI FRONTEND (BT01 - ROBOT LAB)
Phụ trách: Sơn ¦ Căn cứ: docs/team-handoff/backend-frontend-fix/01-FRONTEND-AUDIT-FIX.md & SON.md
STT | Page | BUG-ID mẫu — mỗi lỗi một dòng, tăng số theo page | Lỗi
1 | Homepage — /, /home | HOME-01 | Lỗi CORS / Console Error: SSE EventSource kết nối tới /rooms/events bị lỗi khi backend chưa bật CORS cho SSE stream ở sảnh chính.
|  | HOME-02 | Menu hồ sơ cá nhân (<details class="profile-menu">) trên Header không tự đóng khi người dùng click chuột ra ngoài (outside click).
|  | HOME-03 | Bottom Navigation trên giao diện di động (Mobile 375px) thiếu lối tắt tới trang Đấu trường (/phong-online) và Cài đặt (/cai-dat).
|  | HOME-04 | Nội dung text trên ModeCard Bot Online ("Tìm đối thủ Bot sau khi kiểm tra code") không khớp với test gate mong đợi ("Đấu bot qua phòng custom").
2 | Đăng nhập — /dang-nhap, /login | LOGIN-01 | Thông báo lỗi mật khẩu (#login-password-error) nằm ngoài component PasswordField với role="status" thay vì gắn kết aria-describedby trực tiếp vào input.
|  | LOGIN-02 | Nút submit "Đăng nhập" chưa được vô hiệu hóa khi form chưa nhập đủ ký tự tối thiểu, cho phép gửi form rỗng rồi mới hiện lỗi.
3 | Đăng ký — /dang-ky, /register | REGISTER-01 | Nút CTA chuyển sang trang hồ sơ sau khi tạo tài khoản hiển thị trùng nhãn ("Tôi đã lưu mã") với checkbox xác nhận ngay phía trên gây nhầm lẫn hành động.
|  | REGISTER-02 | Trường PasswordField mật khẩu có gợi ý hint nhưng không liên kết aria-describedby với thông báo lỗi khi validation thất bại, làm giảm khả năng tiếp cận (A11y).
|  | REGISTER-03 | Thiếu thanh chỉ báo độ mạnh mật khẩu (password strength indicator) trực quan trên form để hỗ trợ người dùng tạo mật khẩu an toàn.
4 | Quên mật khẩu — /quen-mat-khau, /forgot-password | RECOVERY-01 | Nhãn trường nhập mã sử dụng tiếng Anh ("Recovery Code") thay vì tiếng Việt chuẩn hóa ("Mã khôi phục"), vi phạm quy ước ngôn ngữ dự án.
|  | RECOVERY-02 | Các trường PasswordField cho "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu" thiếu thuộc tính aria-describedby liên kết với thẻ báo lỗi field-error.
|  | RECOVERY-03 | Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, trang tự động chuyển hướng sau 800ms mà không có nút chủ động "Đăng nhập ngay" cho người dùng.
5 | Thiết lập Guest — /guest | GUEST-01 | Ô nhập tên khách (<input value={name} readOnly />) bị khóa cứng readOnly không cho phép người dùng sửa biệt danh, và thiếu id/htmlFor trên label.
|  | GUEST-02 | Khi dữ liệu IndexedDB đang tải hoặc bị trễ, nút "Tiếp tục" bị disable nhưng không hiển thị trạng thái loading/spinner tại ô nhập tên.
6 | Hàng chờ ghép trận — /queue | QUEUE-01 | Trạng thái tải (LoadingState) khi vào hàng chờ Đấu thường (mode=UNRANKED) hiển thị sai nội dung: "Đang vào hàng chờ Ranked…" thay vì "Đang vào hàng chờ Đấu thường…".
|  | QUEUE-02 | Hai nút bấm "Huỷ tìm trận" và "Về sảnh" cùng gọi chung hàm cancel() mà không phân biệt rõ hành vi (hủy queue tại chỗ vs hủy và điều hướng về sảnh).
7 | Danh sách phòng Online — /phong-online | ROOMS-01 | Ô nhập mật khẩu trong modal "Tham gia phòng" dùng input text thường thay vì type="password", làm lộ mật khẩu phòng riêng tư trên màn hình.
|  | ROOMS-02 | Trạng thái phòng trên RoomCard hiển thị chuỗi kỹ thuật tiếng Anh ("PLAYING", "FINISHED") thay vì tiếng Việt ("ĐANG ĐẤU", "ĐÃ KẾT THÚC") khi phòng đã bắt đầu.
|  | ROOMS-03 | Trong modal tạo phòng (CreateRoomForm), checkbox lựa chọn hiển thị chuỗi tiếng Anh "Cho phép spectator" thay vì "Cho phép khán giả".
8 | Phòng và bàn đấu Online — /phong/:roomId, /room/:roomId, /game/:roomId | MATCH-01 | Khi trận đấu tạm dừng hoặc kết thúc, overlay thông báo kết quả có thể che khuất các nút điều khiển quan trọng của người chơi trên màn hình có chiều cao 768px.
|  | MATCH-02 | Bảng nhật ký nước đi (Move Log) khi danh sách nước đi dài chưa có cơ chế tự động cuộn (auto-scroll) xuống nước cờ mới nhất khi nhận sự kiện PIECE_MOVE_ACCEPTED.
|  | MATCH-03 | Trạng thái đồng hồ đếm ngược (countdown) khi bị lag mạng chưa hiển thị biểu tượng cảnh báo mất đồng bộ thời gian thực giữa client và server.
9 | Theo dõi trận đấu — /spectate/:roomId | SPECTATE-01 | Form nhập mật khẩu xem trận phòng riêng tư sử dụng ô input thường không che ký tự (thiếu type="password").
|  | SPECTATE-02 | Tiêu đề hộp thông tin diễn biến trận đấu hiển thị nhãn tiếng Anh "COMBAT FEED" thay vì Việt hóa ("NHẬT KÝ DIỄN BIẾN").
|  | SPECTATE-03 | Trên màn hình di động 375px, hai thẻ thông tin đồng hồ Xanh/Đỏ và số lượng người xem bị dồn ép dòng gây khó quan sát bàn cờ.
10 | Người đấu AI — /ai | AI-01 | Khi ván đấu kết thúc với kết quả HÒA (cả hai bên hết nước đi), hệ thống tự động ghi nhận thành "THUA" (result="LOSS") và trừ điểm thay vì ghi nhận "HÒA".
|  | AI-02 | Trạng thái máy đang tính nước đi (thinking state) chưa có hiệu ứng pulsing hoặc con trỏ loading trực quan trên quân cờ của đối thủ AI.
11 | Người đấu Người Offline — /offline, /guest/play chuyển về đây | OFFLINE-01 | Banner chuyển lượt ("Handoff") giữa 2 người chơi trên cùng thiết bị che mất các nút điều khiển đầu hàng/tạm dừng ở góc trên màn hình.
|  | OFFLINE-02 | Ván đấu kết thúc Hòa bị ghi nhận nhầm thành trận "LOSS" trong IndexedDB do logic phân định mặc định winner === "BLUE" ? "WIN" : "LOSS".
12 | Danh sách lịch sử trận — /lich-su, /history | HISTORY-01 | Bộ lọc kết quả trận đấu (resultFilters) chỉ có "Tất cả", "Thắng", "Thua", thiếu hoàn toàn bộ lọc "Hòa" cho các ván hòa cờ.
|  | HISTORY-02 | Khi chuyển trang phân trang (pagination), vị trí cuộn trang (scroll position) không tự động cuộn lên đầu danh sách ván đấu.
13 | Chi tiết lịch sử / Replay — /history/:matchId | REPLAY-01 | Khi truy cập mã trận không tồn tại (404), trang tự động chuyển hướng âm thầm về /lich-su mà không hiển thị thông báo lỗi giải thích cho người dùng.
|  | REPLAY-02 | Thanh điều khiển Replay (tua nước cờ, Play/Pause) trên màn hình mobile 375px bị co hẹp và che mất thông tin số thứ tự nước đi.
14 | Hồ sơ cá nhân — /ho-so | PROFILE-01 | Khi tải hồ sơ gặp lỗi mạng hoặc lỗi server (500), giao diện luôn hiển thị cố định tiêu đề "Cần đăng nhập" gây hiểu lầm cho người dùng đã đăng nhập.
|  | PROFILE-02 | Trong form chỉnh sửa hồ sơ (ProfileForm), người dùng chỉnh sửa thông tin chưa lưu mà đóng modal thì không có cảnh báo xác nhận mất dữ liệu (dirty state).
15 | Hồ sơ người chơi — /profile/:username | PLAYER-01 | Khi tìm kiếm username không tồn tại, màn hình hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật thô sơ thay vì giao diện Empty State thân thiện kèm nút quay lại.
|  | PLAYER-02 | Nút "Thêm bạn" chưa chuyển sang trạng thái pending/disabled ngay khi click, cho phép người dùng click liên tục nhiều lần tạo request trùng lặp.
16 | Bạn bè — /ban-be, /friends | FRIENDS-01 | Thông báo cảnh báo kiểm tra định dạng phòng trong modal mời bạn hiển thị chuỗi tiếng Anh: "Room ID phải gồm 6 ký tự." thay vì "Mã phòng phải gồm 6 ký tự.".
|  | FRIENDS-02 | Chưa hiển thị badge số lượng lời mời kết bạn đang chờ trên tab "Lời mời đến" (incoming request badge count).
17 | Cài đặt — /cai-dat, /settings | SETTINGS-01 | Người dùng ở chế độ Khách (Guest) khi chuyển sang các tab Tài khoản / Riêng tư / Đã chặn chỉ thấy bảng trống, thiếu lời gọi đăng nhập (CTA Login) rõ ràng.
|  | SETTINGS-02 | Thanh kéo điều chỉnh âm lượng trong tab Âm thanh thiếu nhãn hiển thị phần trăm giá trị hiện tại ngay cạnh slider.
18 | Bot Online — /dau-chuong-trinh/online | BOTONLINE-01 | Trang thuộc phạm vi module Bot (Nam phụ trách) — Các trường chọn phiên bản bot code và kiểm tra runtime chưa tích hợp nhãn trợ năng đầy đủ cho screen reader.
19 | Bot Offline — /dau-chuong-trinh/offline | BOTOFFLINE-01 | Khung nhập mã nguồn Python (<textarea>) thiếu thuộc tính nhãn trợ năng aria-label hoặc thẻ <label> liên kết, bị cảnh báo vi phạm chuẩn tiếp cận Accessibility.
20 | Thư viện Bot / Workbench — /bot-lab | BOTLAB-01 | Trang thuộc phạm vi module Bot (Nam phụ trách) — Nút sao chép mã nguồn bot mẫu cần bổ sung thông báo trạng thái sao chép trực quan trên mobile.
21 | Trang 404 — URL không tồn tại | NOTFOUND-01 | Biểu tượng logo trên trang 404 hiển thị văn bản cũ OTT v2 không đồng bộ với thương hiệu chuẩn ROBOT LAB trên toàn hệ thống.
|  | NOTFOUND-02 | Trang 404 khi được render chưa tự động focus vào thẻ tiêu đề chính <h1> hoặc nút quay về sảnh để hỗ trợ điều hướng bàn phím.